高沙312井组（高沙312井、高沙312-1HF井、高沙312-2HF井）钻采工程竣工环境保护验收调查报告

其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司产能建设及勘探项目部高沙312井组（高沙312井、高沙312-1HF井、高沙312-2HF井）钻采工程在主体工程设计阶段，已经将环境保护设施纳入了设计方案，并坚持“三同时”制度，环保设计符合环境保护设计规范要求。根据工程验收调查报告，工程很好地落实了防治污染措施，废气、噪声达标排放，排放的污染物对周边的影响较小。高沙312井组（高沙312井、高沙312-1HF井、高沙312-2HF井）钻采工程总投资9134万元，环保投资288.75万元，环保投资占总投资的3.16%。

1.2施工简况

本工程环境保护设施纳入了施工合同，环保设施与主体工程同时施工，建设单位环保设施的建设资金得到了保证。工程在施工过程中西南石油工程有限公司油田工程服务分公司、西南石油工程有限公司钻井一分公司、华东石油工程有限公司江苏钻井公司、西南石油工程公司井下作业分公司已基本按照环评建议和环评批复意见落实了高沙312井组（高沙312井、高沙312-1HF井、高沙312-2HF井）钻采工程的相关环保措施。

1.3验收过程简况

2018年7月31日，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司下达了高沙312井组钻采工程任务；2018年12月，四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）编制完成《高沙312井组钻采工程环境影响报告表》；2019年2月26日，绵阳市生态环境局以“绵环审批〔2019〕21号”予以批复。

高沙312井组钻前工程于2019年6月6日开工，2019年7月1日完工。高沙312井钻井工程于2019年8月26日开钻，2019年10月12日完钻，2019年11月11日完成试气作业；高沙312-1HF井钻井工程于2021年2月17日开钻，2021年7月26日完井；2021年9月12日完成试气作业。

2021年9月10日，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司工程技术管理部以“分公司工单工程〔2021〕90号”下发了“关于川西中浅层及资中-东峰场地区部分水平井应用油基钻井液的通知”，对本项目二开井段使用油基钻井液进行了任务通知。2022年6月，四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）编制完成《高沙312井组钻采工程（重新报批）环境影响报告书》。2022年6月30日，绵阳市生态环境局以“绵环审批〔2022〕126号”予以重新批复。

高沙312-2HF井钻井工程于2022年6月3日开钻，2022年11月2日完钻；2023年3月25日完成试气作业。高沙312井组地面工程建设于2023年6月17日完成。现高沙312井组部署的3口井均已完成。

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司产能建设及勘探项目部委托四川中正源环保技术有限公司承担本工程竣工环境保护验收调查工作；四川中正源环保技术有限公司组织技术员对该项目环境保护设施建设、运行、管理及污染物排放进行了现场调查和基础资料的收集工作，组织了监测人员进行现场监测，并根据监测结果出具了验收检测报告，编制完成了《高沙312井组（高沙312井、高沙312-1HF井、高沙312-2HF井）钻采工程竣工环境保护验收调查报告》。

2023年12月13日，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司产能建设及勘探项目部根据《高沙312井组（高沙312井、高沙312-1HF井、高沙312-2HF井）钻采工程竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织有关专家、设计单位、施工单位、环评单位、验收监测单位、竣工环保验收调查报告编制单位为成员的验收工作组，并召开了该项目竣工环境保护验收会议，验收组通过现场检查、查阅资料等方式，认定该项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，各项污染物治理措施有限，并做到了达标排放，未对周边环境产生明显影响；各项相关的生态保护和恢复产生按照要求均进行了落实，建立健全了各项安全防护措施，并形成了验收组意见，验收组一致认为该项目在建设及运行过程中，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

1.4公众反馈意见及处理情况

高沙312井组（高沙312井、高沙312-1HF井、高沙312-2HF井）钻采工程在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉的内容。

2、其他环境保护设施实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司产能建设及勘探项目部成立了以主要负责人为组长，各部门负责人为环境监督管理机构组员的环境保护监督管理机构，负责全方面的环境保护监督管理工作。并设定专人、专岗负责各生产环节的环境保护监督管理，保证环保设施的正常运行，落实相关环保管理制度和环保措施，并对日常环保工作进行监督管理。

（2）环境风险防范措施

建设单位、施工单位、运营单位根据《突发环境事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）以及相关法律、法规和标准要求，以及钻井行业的相关规定， 结合自身特点，在考虑专家和有关意见的基础上，分别制定了行之有效的事故应急预案和现场应急处置方案，并按规定报有关部门进行了备案。

（3）环境监测计划

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司制定了《西南石油局 西南油气分公司环境监测工作管理实施细则》（西南局〔2017〕151号）、《西南油气分公司环境应急监测和监护监测工作管理细则》（西南油气〔2018〕276号），确保常规监测、应急监测、监护监测工作正常、有序、规范的开展。项目在施工期间委托四川金谷园环境检测有限公司对项目区域大气、地下水、土壤、噪声环境进行了现场检测，并出具了监测报告（金谷园环检（2019）第W645号”）。2023年9月24日~9月25日，验收监测单位对项目区域大气、地下水、土壤、噪声环境进行了现场检测和采样，于2023年10月30日出具了高沙312井组钻采工程检测报告，报告编号“川中正源（2023）第0415号”。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

高沙312井组（高沙312井、高沙312-1HF井、高沙312-2HF井）钻采工程不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

高沙312井组钻采工程的环境影响报告表与环境影响报告书（重新报批）及其审批部门决定中未提出防护距离控制及居民搬迁要求等相关信息。

2.3其他措施落实情况

高沙312井组（高沙312井、高沙312-1HF井、高沙312-2HF井）钻采工程在施工过程中，严格落实环保措施，保证了植物恢复和生物安全，采取了经济补偿等措施。

3、整改工作情况

无